Республиканская молодежная программа

Главы Республики Хакасия

«Альфа»

Социальный проект

«Клуб общения для детей с ограниченными возможностями, проживающих на территории

Бейского района»

I. Общая информация

| Полное название проекта | Клуб общения для детей с ограниченными возможностями, проживающих на территории Бейского района |
| --- | --- |
| География проекта | Бейский район |
|  | Перечислить все территории, на которых реализуется проект |
| Руководитель проекта | Заведующая сектором по работе с подростками и работающей молодежью Бейского РДК, председатель Совета молодежи Бейского РДК «РоДниК», начальник Бейского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Тихонович Нина Павловна |
|  | Должность, ФИО |
|  | Моб: 89831921723 |
|  | Городской (с кодом населённого пункта) и мобильный (если есть) телефоны |
|  | 655770, республика Хакасия, Бейский район, село Бея |
|  | Почтовый (с индексом) адрес |
|  | e-mail: tihonovichn@mail.ru, сайт: http://mol-gvar.my1.ru/ |
|  | Адрес электронной почты, Интернет-сайт (если есть) |
| Период выполнения проекта | Апрель 2011 года – Декабрь 2011 года |
|  | Дата начала – дата окончания |
| Полная стоимость проекта | 164 000 (сто шестьдесят четыре тысячи) руб. |
| Запрашиваемая сумма | 107 000 (сто семь тысяч) руб. |
| Имеющаяся сумма | 57 000 (пятьдесят семь тысяч) руб. |

II. Описание проекта

| Аннотация проекта |
| --- |
| Для формирования личности человека, способного принять себя таким, какой он есть, умеющего не принимать близко к сердцу посторонние взгляды, быть уверенным в себе и чувствовать себя полноценным членом общества, взрослым необходимо определить методы взаимодействия и воздействия на ребенка. Мы считаем, что игра является ключевым методом работы с детьми с ограниченными возможностями, так как именно театрализация раскрепощает человека, развивает чуткость и наблюдательность к окружающим, а значит и понимание; театр заставляет бороться с комплексами, учит не зацикливаться на своих недостатках. Клуб общения для детей-инвалидов представляет собой цикл мероприятий, направленных на развитие социально-значимых качеств, необходимых для адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество. Учитывая специфику данной категории детей, занятия и встречи будут проходить в течение 9 месяцев (с апреля 2011 года по декабрь 2011 года), с периодичностью 1-2 раза в неделю. Занятия в Клубе будут включать следующие мероприятия: ролевые игры (разбор ситуаций, с которыми часто сталкивается человек в повседневной жизни), которые помимо освоения навыков поведения в жизни, помогут ребятам бороться со стеснением, застенчивостью. Игра предполагает мини-выступление перед публикой, где нужно импровизировать и фантазировать. занятия по оригами, которое развивает моторику и снимает напряжение; рисование; работа с пластилином; работа в видео- и графических редакторах па ПК; подготовка сценария, его разыгрывание и заучивание; подготовка костюмов и сценического оформления; оформление пригласительных билетов; оформление альбома, отражающего деятельность Клуба общения. Проект будет реализован в три этапа: 1 этап - Создание необходимых для работы проекта условий 2 этап - Работа по направлениям с набранными группами участников проекта. 3 этап - Подведение итогов проекта. На реализацию проекта необходимо: 107 000 (сто семь тысяч) руб. |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящён проект, обоснование социальной значимости проекта |
| Постановка проблемы Отсутствие условий для реализации творческого потенциала детей-инвалидов, их изолированность и социальная неадаптированность. Обострение экономической ситуации в стране, резкое ухудшение экологической ситуации в целом и множество иных факторов привело наше общество к увеличению роста числа детей - инвалидов. Общеизвестным фактом является то, что эти дети живут в большинстве своём изолированно от общества, общаясь с узким кругом детей с подобными отклонениями в здоровье, семьёй, педагогами, работающими с ними в специализированных учебных заведениях. На территории Бейского района проживает 115 детей-инвалидов. 125 детей с диагнозом олигофрения в степени дебильности обучаются в Бейской специальной (коррекционной) школе-интернате VIII вида, из них 29 являются детьми-инвалидами. Обоснование необходимости реализации проекта "Клуб общения для детей с ограниченными возможностями, проживающих на территории Бейского района". Социальная изолированность переходит в хронические формы социальной неадаптированности детей - инвалидов, что ведёт к отклонениям в психологическом развитии, а в дальнейшем к неприспособленности к самостоятельной жизни во взрослом возрасте, последствиями чего часто являются алкоголизм, изолированность от общества, деградация личности. А ведь у таких людей есть возможность жить полноценной жизнью, заниматься творчеством, избирать для себя профессию по душе, а не ту, которая навязывается ему рамками специализированных учебных заведений. Эта группа детей нуждается не только в постоянной медицинской помощи, но и в помощи социальной. Актуальность проекта. В условиях сложившейся демографической ситуации, когда смертность превышает рождаемость, существует острая необходимость бороться за полноценную жизнь каждого ребёнка. Неоднократно доказано, что при попадании в творческую группу ребёнок с физическими отклонениями очень легко проходит процесс адаптации в условиях творческого процесса. Резко возрастает способность детей с отклонениями воспринимать информацию, открываются новые способности. Общение с другими детьми в процессе работы снимает многие комплексы, что даёт им возможность трудиться, забывая о своих проблемах. |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект |
| В состав Клуба общения войдут около 100 детей с ограниченными возможностями, проживающие на территории Бейского района. |
| Основные цели и задачи проекта |
| Цель проекта – развитие социально-значимых качеств, необходимых для адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество, посредством организации клуба общения. Задачи: создание условий и благоприятной обстановки для самореализации детей с ограниченными возможностями; адаптация детей-инвалидов в условия реальной жизни, формирование навыков взаимодействия с окружающими; повышение социального статуса инвалидов, создание дополнительных стимулов для саморазвития и совершенствования. |
| Механизм и поэтапный план реализации проекта. 1 этап проекта - Создание необходимых для работы проекта условий Цель: Обеспечить условия для претворения в жизнь проекта «Клуб общения для детей с ограниченными возможностями, проживающих на территории Бейского района». Стратегия достижения: Подготовка к реализации проекта включает в себя следующие элементы: Подготовка и оборудование помещения для работы с группами детей – участниками проекта; Утверждение плана-графика работы проекта; Оповещение родителей, педагогов и самих детей с ограниченными возможностями о реализации проекта; Формирование групп детей-инвалидов для работы по направлениям, предусмотренным проектом; Формирование материально-технической базы. Описание мероприятий: Согласно концепции реализации проекта, ведется разработка программы работы проекта и утверждается план-график. После принятия программы осуществляется формирование групп детей с ограниченными возможностями. Среди участников проводится разъяснительная беседа о ходе реализации проекта. План-график работы необходим для четкого понимания этапов работы проекта участниками проекта. Организационный комитет по реализации проекта, представленный активом Совета молодежи «РоДниК» и Бейского местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» формирует материально-техническую базу реализации проекта, т.е. занимается ремонтом и подготовкой места проведения, обеспечивает условия проведения, размещает рекламу в средствах массовой информации и т.д. Результат: Наличие программы работы проекта, материально-технической базы и состава участников. 2 этап проекта – Работа по направлениям с набранными группами участников проекта. Цель: Обучение участников проекта новым навыкам, снятие напряжения, преодоление комплексов и стеснения, развитие мелкой моторики, создание сплоченных (дружеских) групп. Стратегия достижения: Проведение групповых занятий по ДПТ, занятий вокалом и работе на компьютере; Проведение репетиций театрализованного выступления; Изготовление костюмов и сценического оформления; Поездки в пансионат «Жарки» Описание мероприятий: Руководитель и координатор проекта проводят занятия по декоративно-прикладному творчеству (лепка, рисование, оригами, аппликация), вокалу (разучивание песен, партитур), работе в программе Photoshop, StudioPinаclе и др. Организовывают поездки участников проекта на занятия на свежем воздухе в пансионат «Жарки». Руководят процессом оформления сцены, помогают изготовить сценические костюмы. Результат: Овладение новыми знаниями и навыками участниками проекта, снятие части комплексов у детей-инвалидов. 3 этап проекта – Результаты. Подведение итогов. Цель: Создание постоянно действующей детской театральной студии (без разделения на инвалидов и здоровых) и системы работы с детьми-инвалидами на территории Бейского района. Стратегия достижения: 1. Организация и проведение театрализованного выступления детей с ограниченными возможностями; 2. Оформление выставки работ участников проекта; 3. Оформление памятного альбома и фильма об участниках проекта; Описание мероприятий: Итоговое театрализованное выступление участников проекта проходит в декабре 2012 года в «декаду инвалидов» на сцене Бейского РДК. В танцевальном зале оформляется выставка работ детей с ограниченными возможностями. По завершению этого мероприятия для детей и их родителей организуется чаепитие. А к Новому Году каждый из участников проекта получит подарок из рук Деда Мороза. Результат: Преодоление чувства скованности у детей-инвалидов в присутствии посторонних людей, выявление желающих среди участников проекта регулярно заниматься в детской театральной студии. |
| Календарный план реализации проекта: Наименование этапов, мероприятий Сроки начала и окончания Ожидаемые итоги Формировапние материально-технической базы Март – Апрель 2011 Наличие помещения, необходимого оборудования и расходных материалов для реализации проекта Формирование групп детей с ограниченными возможностями – участников проекта Март – Апрель 2011 Наличие групп детей для работы по плану проекта. Не менее 100 детей. Утверждение плана работы Апрель 2011 Наличие программы работы проекта Ознакомительная встреча Апрель 2011 Наличие состава участников проекта, четкое понимание этапов работы участниками проекта. Занятия ДПТ (рисование, оригами, лепка из пластилина, аппликация) Апрель 2011 - Декабрь 2011 Развитие мелкой моторики, снятие напряжения, творческое самовыражение. Не менее 32 занятий Занятия по вокалу Апрель 2011 - Декабрь 2011 Развитие вокальных данных, чувства ритма, снятие эмоционального напряжения Не менее 40 занятий Занятия по работе в программе “Photoshop” и других графических и видеоредакторах Апрель 2011 - Декабрь 2011 Повышение уровня компьютерной грамотности детей-инвалидов, получение ими навыков работы в видео- и графических редакторах, привитие чувства вкуса. Не менее 32 занятий Репетиции театрализованной постановки Май 2011 - Декабрь 2011 Преодоление закомплексованности, стеснения и застенчивости, готовность участников проекта к выходу на публику. Не менее 40 занятий Изготовление костюмов Июнь 2011 - Декабрь 2011 Творческое самовыражение участников клуба Итоговое выступление. Выставка работ участников Клуба Декабрь 2011 Каждый участник проекта представит итоги своей работы публике в форме выступления на сцене либо в выставке ДПТ Театрализованное вручение Новогодних подарков членам Клуба Декабрь 2011 Каждый участник проекта получит Новогодний подарок от Деда Мороза Создание памятного альбома Декабрь 2011 Подведение итогов, оформление отчетной документации Декабрь 2011 Наличие группы детей с ограниченными возможностями, обладающих знаниями и умениями, полученными за время реализации проекта и готовых участвовать в его дальнейшей реализации в качестве консультантов и помощников, а также быть постоянным членом детской театральной студии. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта. Освещение хода и итогов реализации проекта в СМИ. |
| Ожидаемый результат реализации проекта Количество детей-инвалидов, участвующих в реализации проекта «Клуб общения для детей с ограниченными возможностями, проживающих на территории Бейского района» составит не менее 100 человек. Проект позволит детям-инвалидам почувствовать себя нужными и интересными обществу, способными осуществить свои самые смелые мечты. В ходе реализации проекта комплексы, психологические проблемы, вызванные инвалидностью, будут хоть на немного забыты, а может даже, преодолены, что очень важно в реабилитации детей с ограниченными возможностями. Общение со сверстниками, интерес со стороны здоровых людей, опыт взаимодействия с окружающими, полученный в Клубе общения, - все это позволит молодому инвалиду с уверенностью входить в мир, который пока еще не всегда готов принять людей не таких как все. Часть детей – участников проекта станут постоянными участниками детской театральной студии. Возможно, некоторые дети, находящихся на домашнем обучении, пойдут в школу. Освещение хода и итогов реализации проекта в СМИ Информация о проекте и его итогах будет размещена в Бейской районной социально-политической газете «Саянская заря», в эфире местного телеканала «ТВ-Бея» и программе «Местное время. Вести-Хакасия». Семьи участников проекта о начале реализации проекта будут уведомлены лично. |
| Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли. |
| № п/п | Доля финансирования в рублях | Организации, участвующие в финансировании |
| 1 | 50000 | Администрация МО Бейский район |
| 2 | 5000 | Администрация МО Бейский сельсовет |
| 3 | 2000 | ИП Лукьянчук Е.З. (Бея) |
| Источники финансирования продолжения проекта после окончания средств гранта (если планируется) | Программа «Дети-инвалиды» Управления образования Бейского района, Администрация МО Бейский сельсовет, спонсорская помощь. Реализация данного проекта так же возможна путем включения в перечень программных мероприятий республиканской целевой программы «Дети Хакасии» на 2011 год, подпрограмма «Дети-инвалиды». |

III. Бюджет проекта

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата и гонорары (включая налоги) | 45000 | - | 45000 |
| Транспортные расходы | - | 10000 | 10000 |
| Приобретение оборудования | 49500 | - | 49500 |
| Расходные материалы | 12500 | 47000 | 59500 |
| ИТОГО: | 107000 | 57000 | 164000 |

Детализированная смета с пояснениями и комментариями.

1.Заработная плата и гонорары

Персонал

| Должность в проекте | Сумма в месяц (в рублях) | Кол-во месяцев | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 3000 | 9 | 27000 | - | 27000 |
| Координатор проекта | 2000 | 9 | 18000 | - | 18000 |
| ИТОГО: 45000 - | 45000 |

2. Основные прямые расходы

А. Транспортные расходы:

|  | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГСМ | - | 10000 | 10000 |
| Итого: | - | 10000 | 10000 |

Б. Оборудование:

|  | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональный компьютер | 20000 | - | 20 000 |
| Колонки акустические | 7000 | - | 7000 |
| Микрофон | 3000 | - | 3000 |
| Стол ученический регулируемый (3 шт.) | 6000 | - | 6000 |
| Стул ученический регулируемый (6 шт.) | 5400 | - | 5400 |
| Стеллаж книжный | 2600 | - | 2600 |
| Полка книжная настенная (2 шт.) | 1500 | - | 1500 |
| Стол компьютерный угловой | 4000 | - | 4000 |
| Итого: | 49500 |  | 49500 |

3. Расходные материалы:

|  | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы для изготовления костюмов и оформления сцены (пароллон, ткань, нитки, иглы, флизелин, резинка) | - | 10000 | 10000 |
| Новогодние подарки | - | 15000 | 15000 |
| Канцелярские товары (Бумага, картон, краски, кисти, пластилин, чернила для принтера, фотобумага, DVD-диски и др. ) | - | 22000 | 22000 |
| Обои, линоллиум, потолочная плитка, плинтус половой и потолочный, клей для потолочной плитки и линнолиума | 12500 | - | - |
| Итого: | 12500 | 47000 | 59500 |
| ИТОГО ОСНОВНЫХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ: | 107000 | 57000 | 164000 |

Полная стоимость проекта:	164000 (сто шестьдесят четыре тысячи) рублей

Вклад из других источников: 57000 (пятьдесят семь тысяч) рублей

Запрашиваемая сумма: 107000 (сто семь тысяч) рублей

Комментарии к бюджету

Оплата труда

1. Руководитель проекта. Отслеживает ход реализации проекта. Определяет эффективность реализации его этапов. В случае необходимости занимается корректировкой направлений реализации проекта. Распределяет финансовые средства. Проводит занятия по вокалу, ДПТ, изготовлению костюмов. Организовывает проведение мастер-классов в поселениях Бейского района и поездки участников проекта в пансионат «Жарки».

2. Координатор проекта. Отвечает за своевременную организацию всех этапов проекта, взаимодействуя со всеми его участниками. Следит за исполнением ими своих функциональных обязанностей. Проводит мастер-классы в поселениях Бейского района, занятия по работе на компьютере в видео- и графических редакторах, репетиции театрализованного представления.

Оборудование

Компьютер, колонки и микрофон необходимы для проведения занятий по работе на компьютере и вокальных репетиций; для создания раздаточного материала, а также для полной реализации этапов проекта. Стеллаж, полки, компьютерный стол, столы и стулья необходимы для оборудования кабинета для занятий ДПТ, вокалом и работе на компьютере.

Транспортные расходы

Передвижение в пределах Бейского района с целью контроля, организации и реализации проекта; поездки участников проекта в пансионат «Жарки» для участия в занятиях на свежем воздухе.

Расходные материалы

Для занятий участников проекта руководством Бейского РДК в бесплатное пользование было выделено помещение. Расходы на оплату электроэнергии и услуг связи руководство Бейского РДК также взяло на себя. Но для начала реализации проекта данный кабинет необходимо отремонтировать, для этого необходимо приобрести линнолиум, обои, плинтуса, клей. Сами ремонтные работы будут выполнены членами Бейского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» на добровольной основе. Детям, участвующим в театрализованной постановке и вокальных номерах планируемого отчетного концерта необходимо будет изготовить сценические костюмы и оформить сцену. Для этого им будет необходим пароллон, ткань, иглы, нитки, флизелин, резинка. Для развития мелкой моторики, снятия напряжения и развития творческих способностей детей – участников проекта предусмотрены занятия ДПТ (оригами, лепка из пластилина, рисование, аппликации) для проведения которых необходимы бумага, картон, краски, пластилин, кисти и др. Для развития у детей чувства вкуса и обучения их компьютерной грамотности предусмотрены занятия в различных видео- и графических редакторах. Для этого необходимо приобрести чернила для принтера и фотобумагу для печати работ участников. Для изготовления памятного альбома и фильма об участниках проекта необходимо также приобрести фотобумагу и DVD-диски. А в преддверии 2012 года планируется провести театрализованное вручение Новогодних подарков участникам проекта от Деда Мороза.