Республиканская молодежная программа

Главы Республики Хакасия

«Альфа»

Социальный проект

I. Общая информация

| Полное название проекта | «Скажи «Друг» и войди!» |
| --- | --- |
| География проекта | Аскизский район |
|  | Перечислить все территории (город, субъект, федеральный округ), на которых реализуется проект |
| Руководитель проекта | - Чебодаев Игорь Олегович, преподаватель ГБОУ РХ НПО «ПУ-18» с. Аскиз - Жаров Анатолий Сергеевич, педагог доп. образования МБОУ ДОД Аскизского РЦДТ, инструктор детско-юношеского туризма. - Мерзляков Николай Владимирович, инструктор по спорту, туризму и молодежной политики Бирикчульского сельсовета. |
|  | Должность, ФИО |
|  | м.т. 8913******** р.т. 8(39045)******* |
|  | Городской (с кодом населённого пункта) и мобильный (если есть) телефоны |
|  | 655700 Республика Хакасия ********** |
|  | Почтовый (с индексом) адрес |
|  | *********@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты, Интернет-сайт (если есть) |
| Период выполнения проекта | Продолжительность – два календарных года. Начало – сентябрь 2012г. Окончание – сентябрь 2014 г. |
|  | Дата начала – дата окончания |
| Полная стоимость проекта | 317,54 тыс. руб. |
| Запрашиваемая сумма | 285,78 тыс. руб. |
| Имеющаяся сумма | 31,76 тыс. руб. |

II. Описание проекта

| 2.1. Аннотация проекта (не более 1/3 страницы) |
| --- |
| Аскизский район является уникальным местом для развития спелеотуризма. Специалистам известны более 100 пещер различной категории сложности. Ежегодно пещеры Аскизского района посещают туристы со всей Хакасии и соседних регионов: Кемеровской, Новосибирской областей и Красноярского края. В рамках проекта планируется организовать работу туристических объединений по направлению спелеотуризм на базе трех учреждений Аскизского района: ГБОУ РХ НПО «ПУ-18», МБОУ ДОД АРЦДТ и Бирикчульского сельского совета. Выбор учреждений обусловлен тем, что в данных учреждениях уже организована туристическая деятельность для молодёжи. Основным препятствием для развития спелеотуризма в районе является отсутствие современного альпинистского и туристического снаряжения, отвечающего требованиям безопасности. Основная часть финансовых средств необходимая для реализации проекта предусмотрена для приобретения специального туристического снаряжения. Разработана программа кружка спелеотуризма, рассчитанная на 2 года. Программой предусматривается проведение теоретических и практических занятий в количестве 220 часов, по 3 академических часа в неделю. Организация 16 туристических походов в т.ч. 14 спелеопоходов. Участие в районных и республиканских туристических слетах и соревнованиях. |
| 2.2.Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект, обоснование социальной значимости проекта (не более 1 страницы) |
| В ГБОУ РХ НПО ПУ-18 в настоящий момент обучаются 311 обучающихся, в т.ч. 72 из числа детей-сирот. За совершенные правонарушения 7 несовершеннолетних обучающихся состоят на профилактическом учете ОПДН ОМВД России по Аскизскому району. В «ПУ-18» работает туристический кружок для обучающихся, проводятся теоретические и практические занятия по туризму. Дополнительным стимулом для обучающихся к занятиям является то что, в спелеотуризме применяются техника и снаряжение аналогичные промышленному альпинизму, т.е. фактически молодые люди осваивают дополнительную профессию. На базе МБОУ ДОД АРЦДТ работает кружок туризма. Данный кружок посещают 25 учащихся школьного возраста. На территории МО Бирикчульский сельсовет проживают 830 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Занятия спортом молодежью в сельском совете ограничено секциями футбола и волейбола. Инструктором по спорту организовываются спелеопоходы, в которых молодые люди участвуют с большим интересом. Вовлечение молодых людей в туристическую деятельность позволяет содействовать решению ряда проблем среди молодежи: организация активного досуга, профилактика правонарушений и преступлений, профилактика употребления психо-активных веществ, подготовка к службе в армии допризывной молодежи, формирование навыков здорового образа жизни, экологическое воспитание. Спелеологические путешествия как вид туризма, всемерно содействуют физическому развитию молодежи и воспитанию мужества, настойчивости, умения преодолевать трудности, принимать быстрые и правильные решения в сложных ситуациях. Спелеотуризм способствует развитию у молодых людей моральных качеств: патриотизма, коллективизма, дружбы, взаимовыручки, самостоятельности, пробуждает стремление к поиску, исследованию и познанию нового, приобретению широких знаний об окружающем мире. Реализация проекта будет способствовать развитию туристической индустрии в Аскизском районе, а именно: разработка туристических маршрутов, подготовка экскурсоводов и инструкторов по спелеотуризму из числа участников проекта, очистка пещер от мусора и пр. |
| 2.3. Основные целевые группы, на которые направлен проект |
| обучающиеся ГБОУ РХ НПО «ПУ-18» - 20 человек. учащиеся МБОУ ДОД АРЦДТ – 25 человек. молодежь Бирикчульского сельского совета – 15 человек |
| 2.4. Основные цели и задачи проекта |
| Цель: содействие развитию физически и нравственно полноценной личности средствами спелеотуризма и краеведения, создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления молодежи. Задачи: - организовать деятельность туристических объединений по направлению спелеотуризм на базе трех учреждений: ГБОУ РХ НПО «ПУ-18», МБОУ ДОД АРЦДТ и Бирикчульского сельского совета; - создать материально-техническую базу для работы туристических объединений; - вовлечь молодых людей, в т.ч. из числа «группы риска», к участию в деятельности туристических объединений; - способствовать формированию навыков здорового образа жизни у молодежи; - снизить число обучающихся «ПУ-18» состоящих на различных видах профилактического учета. |
| 2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта. Освещение хода и итогов реализации проекта в СМИ. |
| В качестве оценки результатов проекта, в течение 2012-2014 г.г. ожидается: активное участие молодежи в туристической деятельности в количестве не менее 60 человек; положительная динамика по снижению правонарушений среди обучающихся ГБОУ РХ НПО «ПУ-18» с. Аскиз; снижение числа обучающихся ГБОУ РХ НПО «ПУ-18» с. Аскиз, состоящих на профилактическом учете ПДН ОМВД России по Аскизскому району. Освещение хода реализации проекта планируется в виде публикации фото, видеоотчетов проведенных мероприятий на сайтах администрации Аскизского района (http://www.askiz.org) и ГБОУ РХ НПО «ПУ-18» (http://пу-18.аскиз-рх.рф), так же публикации в районной газете «Аскизский труженик». |
| 2.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли. |
| № | Доля финансирования | Организации, участвующие в финансировании |
| п/п | в тыс. рублей |  |
| 1 | 21,6 тыс. руб | Администрация МО Аскизский район |
| 2 | 10,56 тыс. руб. | ГБОУ РХ НПО «ПУ-18» |
| 2.7. Источники финансирования продолжения проекта после окончания средств гранта (если планируется) |  |  |

2.8. Календарный план реализации проекта (поэтапный):

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |
| 1.1 | Закупка туристического снаряжения | В течение месяца после выделения финансовых средств | Освоение средств прямых расходов проекта по смете. Сбор финансовой отчетности |
| 2. Практический этап |
| 2.1 | Проведение теоретических и практических занятий по спелеотуризму в количестве 220 часов. (приложение 3) | сентябрь 2012г. – сентябрь 2014 г. | Участие обучающихся в туристической деятельности, организация досуговой деятельности молодежи |
| 2.3 | Организация 6-ти спелеопоходов к пещерам: «Бейская», «Горизонтальная», «Тузуксу», «Сырская», «Шорская», «Хабзасская 1» (приложение 2) | Октябрь 2012г. - декабрь 2013г. | Организация досуговой деятельности молодежи, составление фотоотчетов проведенных мероприятий, публикация в СМИ |
| 2.5 | Организация 6-ти спелеопоходов к пещерам: «Крестьянка», «Зимняя2» «Саксырская», «Б-Сырская», «Хабзасская 2», «Кузнецкая» (приложение 2) | Январь 2014г. - сентябрь 2014г. | Организация досуговой деятельности молодежи, составление фотоотчетов проведенных мероприятий, публикация в СМИ |
| 2.6 | Участие в районных и республиканских туристических слетах и соревнованиях | По графику проведения мероприятий | Организация досуговой деятельности молодежи, рост спортивного мастерства участников соревнований, составление фотоотчетов проведенных мероприятий, публикация в СМИ |
|  | Организация совместно со Спорткомитетом администрации Аскизского района районных соревнований по технике скалолазания | Сентябрь 2012г., сентябрь 2013г. | Организация досуговой деятельности молодежи, рост спортивного мастерства участников соревнований, составление фотоотчетов проведенных мероприятий, публикация в СМИ |
| 3. Заключительный этап |
| 3.1 | Составление отчёта по реализации проекта. | Сентябрь 2014г. | Анализ эффективности деятельности туристических объединений в учебно-воспитательном процессе и профилактической работе. Представление презентации об итогах реализации проекта, публикация в СМИ. |

2.9. Обоснованная смета проекта на запрашиваемую сумму:

| № п/п | Статья расходов | Сумма расходов, (руб.) | Обоснование необходимости статьи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вознаграждения для 3-х организаторов проекта - руководителей объединений | 30000 |  |
|  | Приобретение оборудования: |  |  |
|  | Веревка основная, д.10 мм., общей длиной 240 м. | 12960 | Веревка, предназначенная для перемещения и страховки спортсмена |
|  | Каска альпинистская, 15 шт. | 26700 | Обязательные элементы индивидуального комплекта снаряжения, необходимого для безопасного перемещения спортсмена |
|  | Жумар, 15 шт. | 33000 |  |
|  | Кроль, 15 шт. | 28500 |  |
|  | Комплект: «Спелео» беседка + черезплечный ремень + «Рапид», 15 шт. | 20850 |  |
|  | Налобный фонарь, 15 шт. | 6000 |  |
|  | Спусковое устройство «Решетка», 15 шт. | 4800 |  |
|  | Ступенька (педалька), 15 шт. | 5400 |  |
|  | Страховочные усы, 15 шт. | 4800 |  |
|  | Спелемолоток (скальный), 3 шт. | 3750 | Вспомогательный элемент, предназначенный для забивки скальных крюков, и при перемещении спортсмена |
|  | Скальный крюк, 40 шт. | 4800 | Предназначен для закрепления основной веревки на рельефе |
|  | Карабин альпинисткой, 90 шт. | 25200 | Входит в индивидуальный и групповой комплект снаряжения |
|  | Репшнур, д. 6 мм., длиной 60 м. | 840 | Вспомогательная веревка |
|  | Баул спелеолога, 6 шт. | 5100 | Непромокаемый мешок для транспортировки основной веревки в пещере |
|  | Туристический рюкзак, 80л., 15 шт. | 12600 |  |
|  | Коврик туристический (каремат), 10 шт. | 3000 | Организация ночевок в походах и соревнованиях |
|  | Туристическая палатка с тамбуром, 4-х местная, 5 шт. | 25500 |  |
|  | Спальный мешок, 4-х слойный, 15 шт. | 13350 |  |
|  | Котелок походный, 7л., 3 шт. | 1890 | Приготовление пищи в походах и соревнованиях |
|  | Котелок походный, 9л., 3 шт. | 2850 |  |
|  | Газовая горелка, 3 шт. | 7650 |  |
|  | Расходные материалы: |  |  |
|  | Газовый баллон для мини плиток, 60 шт. | 3000 | Приготовление пищи в зимних условиях, при ночевках в пещерах, участии в соревнованиях |
|  | Итого: | 285 780 |  |